## Plan de Pruebas
Plan de Pruebas Generalistas (este documento no es oficial de choucair, es exclusivo para la formacion)
Informacion General
Cliente | LATAM Airlines
Tipo de Proyecto | Cambio por mejora
Triada | Responsable del Cliente | Camila Andrea Montenegro Tapias
| Lider de Pruebas (TPL) | John Bayron Graciano Usuga
| Responsable de Desarrollo | Juan José Jimenez Fernández
Linea de Negocio (UEN) | Enterprise
Nombre de la Aplicación o proyecto | EJERCICIO PRÁCTICO LATAM Airlines
Contexto del Proyecto
LATAM Airlines es una aerolínea multinacional chilena formada por la fusión de las aerolíneas sudamericanas LAN, TAM4 y sus filiales. Dicha compañía requiere de los servicios de Choucair Testing S.A.S, específicamente de su producto de pruebas Generales y básicas no funcionales, ha implementado cambios recientemente en la plataforma WEB funcionalidad consulta y compra de vuelos, las modificaciones realizadas “no afectan” su funcionalidad ya que fueron netamente de usabilidad y experiencia de usuario, el cliente quiere que se validen los siguientes flujos con mayor prioridad de acuerdo al impacto que tienen: 1. Consultar vuelos 2. Comprar vuelos 3. Consultar y comprar vuelos usando Millas LATAM Pass
Analisis de Riesgos
1. Identificar |  |  | 2. Evaluar |  |  | 3. Plan accion
Riesgos de Proyecto
Riesgo |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación
Desconocimientos del producto |  | La documentacion no es suficiente clara | 3 | 3 | 9 | Informar sobre la necesidad de una guia
Restrinción al ingreso del usuario al sistema. |  | No contar con los permisos necesarios | 3 | 2 | 6 | Hablar el cliente para que habilite un ambiente adecuado para las pruebas
Daños de equipos de trabajo de los QA |  | Falta de mantenimiento de los equipos | 3 | 2 | 6 | Reporta a tiempo, para que sea solucionado
Inestabilidad en el ambiente |  | Falla en la red de internet | 3 | 2 | 6 | Contar con otra alternativa de conexión
Cambios en el alcance del proyecto |  | Porque cambia el contexto del negocio | 2 | 1 | 2 | Cambiar la estrategia de prueba
No realizar pruebas desde el inicio del proyecto |  | No se vio la necesida de realizarlas | 2 | 3 | 6 | Solicitar que se realicen las pruebas desde el inicio del proyecto
Redución del equipo |  | Por renuncia de algun miembro del equipo | 3 | 3 | 9 | Tener un repositorio donde este subido todo el material de pruebas
Conflicto o diferencias entre las partes involucradas del proyecto |  | Falta de una buena comunicación netre las diferentes area | 3 | 3 | 9 | Informar de manera correcta al area del desarrollo
Riesgos de Producto
Riesgo |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación | Producto Ofrecido / Tipo de prueba
Trabajar con una version diferente al requerimiento |  | No tener los modulos de acuerdo al requerimeinto | 3 | 2 | 6 | Realizar pruebas exploratorias para validar el sistema.
El sistema se demora en cargar los modulos |  | Tener que realizar pruebas ya en producción | 2 | 2 | 4 | Realizar pruebas de usabilidad
Información erronea ingresada al sistema |  | No validar los datos ingresados | 3 | 3 | 9 | Realizar pruebas de caja negra
Solo contar con medios de pagos digitales |  | Gastos adicionales al cliente | 3 | 3 | 9 | Realizar pruebas de usabilidad
Caida del sistema |  | Fallo del servidor | 3 | 3 | 9 | Realizar pruebas ede petición de servicio
Demoras en la solucion de los defectos |  | Muchos defectos reportados | 3 | 2 | 6 | Realizar pruebas de regresión
Tener muchos modulos para llegar a la forma de pago |  | Demora en cargar cada uno | 2 | 3 | 6 | Realizar pruebas exploratorias para validar el sistema.
Restricciones
| Descripcion |  | Fijo | Ajustable | Elegible
Fechas: | Inicio 26 de Mayo - Fin 27 de Mayo |  | x
Alcance: | Asegurar que los cambios recientes en la plataforma WEB de Latam Airlines, no hayan afectado las otras funcionalidades |  |  | x
Recursos | 4 analistas de prueba |  |  | x
Estrategia de Pruebas Enfocandose mas a estrategia de diseño y estrategia de ejecucion de pruebas
Cobertura General: Se realizaran pruebas funcionales, a los cambios recientemente realizados en la plataforma WEB de Latam Airlines; funcionalidad consulta y compra de vuelos, asugurando de que estás modificaciones realizadas “no afectan” el resto de las otras funcionalidades ya que fueron netamente de usabilidad y experiencia de usuario, se validaran los siguientes flujos con mayor prioridad de acuerdo al impacto que tienen, Consultar vuelos, Comprar vuelos,Consultar y comprar vuelos usando Millas LATAM Pas. Cómo probar: Pruebas exploratorias. Pruebas de usabilidad. Pruebas de Caja negra. Casos de prueba. Pruebas automatizadas. Orden de prueba: Prueba Exploratoria Prueba de usabilidad HU001 REALIZAR LA COMPRA DE UN VUELO EN LA AEROLINEA LATAN E2E ? Se harán pruebas E2E, donde se validara las consultas y compra de vuelos en la plataforma WEB de Latam Airlines, usando Millas LATAM Pas. Complementario: Gestión Proyecto Herramientas para volver más eficiente la prueba del producto - GIT - Selenium - Mantis - bug tracking
Alcance de Pruebas
Aspectos a realizar en el alcance:
Comprobar que los cambios realizados el la plataforma WEB, no Hayan afectado las demas funcionalidades. Realizar las consultas de los vuelos que estan disponibles. Contar con un usuario asignado para pruebas. Probar de que se pueda hacer un flujo completo en la plataforma WEB. Probar el buen funcionamiento del sistema en varios navegadores. Realizar pruebas con diferentes tipos de datos. Elegir diferentes formas de pagos. Validar de que me aparazca notificaiones de cada acción realizadad. Ver los detalles de cobro. Validar el tiempo que da la plataforma para realizar una acción.
Fuera de alcance de pruebas:
Lenguaje de programación y otras tecnologías. Disponibilidad del ambiente. Diseño de la plataforma WEB. Seguridad de la plataforma WEB. Realizar la compra final del vuelo, ya que las pruebas se realizan en producción. Realizar la compra final del vuelo, utilizando Millas LATAM Pass, ya que no cuento con ellas disponibles.
Criterios
Criterios de Entrada / Supuestos:
Todos los usuarios conocen el negocio del producto. El equipo responsable de la prueba tendran acceso a la plataforma Web. Se contara con ambiente similar al de producción, contando con los permisos necesarios para la realización de las pruebas. Se espera contar con un ambiente etable. Los analistas contarán con las herramientas de consulta, ejecución, necesarias para ejecutar los casos de prueba. Se debe contar con toda la documentación necesaria para la elaboración de las pruebas. La plataforma WEB, debe de estar en su ultima versión para realizar las pruebas. El equipo de desarrollo debe estar disponible para dar solución a los efectos encontrados.
Revisa este ejemplo
Fechas
Recursos
Alcance
Ejemplo
Note on B2: La metodología no está basada en formatos por lo cual no se deben de sesgar y conocer su aplicación independientemente la forma de trabajo
Note on B7: 1. Cambio por Incidencia 2. Cambio por Mejora 3. Proyecto Corporativo
Note on B11: Según Choucair
Note on B14: Comentar por que el cliente realizo el cambio o la solicitud de cambio y cual es el beneficio identificado que tendra a nivel de negocio por este cambio. Necesidad o problema
Note on B25: Los riesgos de proyecto sirven para definir las causales de desfase
Note on I26: Plan de acción que este dentro de su alcance como equipo de pruebas es decir que usted lo pueda ejecutar.
Note on I35: Los riesgos de producto se mitigan con tipos de pruebas y tecnicas que hacen parte de la estrategia y alcance de pruebas.
Note on B89: Criterios de entrada es el conjunto de condiciones genéricas y específicas para permitir que un proceso prosiga con una tarea definida, por ejemplo la fase de pruebas. El objetivo de los criterios de entrada es evitar que una tarea comience, lo cual conllevaría un mayor esfuerzo que el necesario para eliminar los criterios de entrada fallidos.
Note on B90: Los supuestos del proyecto son todos aquellos factores que son suficientes para el cumplimiento del proyecto pero que se escapan de nuestro marco de acción, es decir que no son controlables.

## Estrategia
AUTOEVALUACIÓN
Planteamiento de Estrategias de Pruebas
Aspecto a evaluar | SI | NO
¿Consideró solicitar contexto del proyecto para otros aspectos como: Arquitectura, análisis técnico, sistemas externos? | x
¿Consideró otros aspectos diferentes al funcional para verificar en la solución de software? |  | x
¿Consideró cómo hacer más eficientes las pruebas ? | x
¿Qué técnicas está sugiriendo?(Exploratory Testing, automatización, Técnicas de selección entre otras.) | x
¿Se identifican productos de prueba que ayuden a mitigar riesgos? |  | x
¿La estrategia es coherente con los riesgos identificados? Lo más crítico es primero. Apuntar la estrategia a lo más crítico | x
¿La estrategia de proyecto apunta a cumplir con las restricciones del cliente? | x
¿El orden de ejecución que se plantea es el adecuado? | x
¿La estimación y el cronograma están basados en la estrategia planteada? | x
¿El alcance identificado está basado en los riesgos? |  | x
¿Se está considerando la sincronización entre equipos de prueba? | x

## Supuestos
Supuestos: Para el inicio de la prueba se cuentan con los siguientes supuestos: -Toda la documentación necesaria para elaborar la versión del plan de pruebas ha sido suministrada al analista de pruebas el día DD/MM/AAAA. Si se entrega documentación posterior a esta fecha en las que se especifique modificaciones a las funcionalidades existentes o adición de nuevas funcionalidades se generarán cambios en el plan de pruebas, cronograma y el diseño de los casos de prueba, que afectarán directamente los tiempos de la prueba. -La ejecución de las pruebas se realizará en un ambiente similar al ambiente de producción. Los usuarios de bases de datos, sistemas operativos, aplicativos y recursos necesarios para realizar la prueba serán proporcionados por Soluciones innovadoras S.A.S. y tendrán todos los permisos y privilegios necesarios para operar adecuadamente la aplicación. -Los analistas contarán con las herramientas de consulta, ejecución y/o editores necesarios para ejecutar los casos de prueba. -Se espera contar con un ambiente de pruebas estable. -Desarrollo debe realizar sus pruebas unitarias y entregarlas como suministro para iniciar las pruebas. -Se cuenta con los desarrollos en su versión final para la ejecución de la prueba. El equipo de desarrollo tendrá la disposición de solucionar y despejar lo más pronto posible las dudas e inconvenientes que se presenten relacionadas con el ambiente de pruebas y temas del negocio. Nota: Choucair sólo es responsable de la funcionalidad incluida en la documentación del proyecto generada a la fecha de entrega del mismo. Choucair incluirá dichas funcionalidades en el plan de pruebas, el cual debe ser verificado y aprobado por el cliente.
Volver

## Estimacion - Desglose
Etapa / Actividades | Frecuencia / Casuistica (Casos de prueba) | Esfuerzo en Horas | Esfuerzo total de la actividad en Horas | Recursos | TE
Vision |  |  |  |  | 12
Reunión, Contextualización |  |  | 6 | 4
Revisión de documentación |  |  | 6 | 4
Planeacion |  |  |  |  | 28 | Encuentra más información en: https://wiki.choucairtesting.com/wiki/index.php/Estimaci%C3%B3n_pruebas-_C%C3%A1lculo_de_esfuerzo,_fechas_pruebas_y_personas https://web.microsoftstream.com/channel/334be849-2f97-4271-8657-d254612e96c8
Reunion de planeación |  |  | 4 | 4
Estimación |  |  | 8 | 4
Plan de pruebas |  |  | 12 | 4
Cronógrama de pruebas |  |  | 4 | 4
Diseño |  |  |  |  | 34
Prueba Exploratoria |  |  | 1 | 1
Prueba de Usabilidad |  |  | 8 | 4
HU001 REALIZAR LA COMPRA DE UN VUELO EN LA AEROLINEA LATAN |  |  | 12 | 12
Eleboración de los casos de uso |  |  | 12 | 12
Prueba de Regresión |  |  | 1 | 1
Ejecucion |  |  |  |  | 34
Prueba Exploratoria |  |  | 2 | 1
Prueba de Usabilidad |  |  | 8 | 4
HU001 REALIZAR LA COMPRA DE UN VUELO EN LA AEROLINEA LATAN |  |  | 6 | 12
Ejecución de los casos de uso |  |  | 16 | 4
Prueba de Regresión |  |  | 2 | 1
Cierre / Entrega |  |  |  |  | 10
Preparar documentación de entrega |  |  | 3 | 4
Validación de integridad para utilización a futuro |  |  | 4 | 4
Informe final |  |  | 2 | 1
Carta de finalización |  |  | 1 | 1
Gestion de proyecto/ Logistica |  |  |  |  | 26
Verificar el cumplimiento de las actividades de pruebas |  |  | 2 | 4
Gestión de Daylis |  |  | 10 | 4
Herramienta de seguimiento de ISSUES o defectos |  |  | 4 | 4
Validar el equipo de pruebas, nivel de conocimiento del negocio |  |  | 2 | 4
Apoyo o capacitación del producto, las reglas de negocio |  |  | 3 | 4
Gestión de informes o métricas |  |  | 1 | 4
Nivelación de pruebas para las personas nuevas que entran en el proyecto |  |  | 4 | 4
TOTAL | Esfuerzo Total Estimado |  | 144 |  |  | Esfuerzo estimado
| Factor de Ajuste |  | 50.4 |  | 35% | Factor de ajuste
| Esfuerzo mas Probable |  | 194.4 |  |  | Esfuerzo mas probable
Diligenciar |  |  | Cantidad de analistas |  | 4
|  |  | Horas analista |  | 9
|  |  | Horas total analistas x Día |  | 36
|  |  | Total dias |  | 16
Note on G42: El esfuerzo, se refiere a las Horas/Hombre calculadas en la estimación para la realización de una actividad o varias actividades planeadas sin incluir el desfase (desviaciones) que puedan afectarlas durante su realización, es decir, se calcula como si fuese una realización "ideal" de la actividad.
Note on G44: Es un valor porcentual que pretende reflejar el efecto de las desviaciones que normalmente se presentan en la estimación del esfuerzo.
Note on G45: Es el esfuerzo calculado para realizar una actividad considerando los factores que pueden afectar la realización "ideal" de las actividades planeadas, dicho esfuerzo es el resultado de tomar el esfuerzo y multiplicarlo con los factores de ajuste que se identificaron para el proyecto. Es útil si para proyectos donde la restricción fija NO es la fecha de terminación.

## Factor de Ajuste
Causales de Desfase | Valor porcentual |  | Factor de ajuste se define por medio de:
Desconocimientos del producto | 2% |  | 1 | Porcentaje fijo establecido por cliente y choucair que puede ser del 35%
Restrinción al ingreso del usuario al sistema. | 3% |  | 2 | Datos historicos en base a proyectos anteriores teniendo en cuenta causales de desfase y porcentaje de factor de ajuste
Inestabilidad en el ambiente | 2%
Cambios en el alcance del proyecto | 3% |  | 3 | Riesgos de proyecto identificados y valorados
Documentación incompleta | 3%
No realizar pruebas desde el inicio del proyecto | 3%
Redución del equipo | 2%
Daños de equipos de trabajo de los QA | 2%
Caida del sistema | 3%
Demoras en la solucion de los defectos | 3%
Redución del equipo QA | 3%
Novedades equipo de trabajo, Actividades del proyecto no planeadas | 3%
Eventos externos | 3%
Total Factor de ajuste para el tipo de prueba | 35% | <=35% | <=25%
|  | CH | Clientes
Note on A5: Causales de desfase: https://wiki.choucairtesting.com/wiki/index.php/Clasificaci%C3%B3n_Desfases